## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 250429 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Eskilstuna: Bifall på modellen från barn och utbildningsförvaltningen har inkommit. Ansvarig för en del av modellinförandet har utsetts och är i dialog med processledarna för stöd. Strängnäs: Elevhälsan är har fått stöd i att koppla barnets bästa-hjulet till elevhälsoenkäten. Oxelösund: Erfarenhetsutbyte med Svenljunga kommun har skett i arbetet med utökad familjecentral 0-18 år. Trosa: En presentation av modellen för rekotorer i förskola/skola samt chefer socialtjänst har getts. Region Sörmland: Inledande dialog med Tunafors Barnavårdcentral. Bokat möte 14/5 HSL verksamhetschefsmöte för information. Fristående aktörer: Informationstillfällen har genomförts och 5 fristående verksamheter har deltagit. Synergier: Projektledarna från Ungas framtid har deltagit i WS tillsammans där även processledrana för Tillsammans för unga vuxna deltog. Tillfället syftade till att se hur de kan stödja i implementeringen. Stödmaterial: Rollbeskrivning Barnets bästa-ansvarig publicerad. |  | 1 | Tidplan |  | Tydlig tidsplanering upprättad och håller enligt planering. |  |  | 1
Ekonomi |  |  |  | Personella resurser |  | Tillräckliga. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv och upplevelsen är att flera huvudmän har fått kännedom om modellen och efterfrågar information. Lokala implementeringsplaner är inte upprättade och ses som nästa steg i arbetet. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Risken kring otakt i implementeringsarbetet lyfts i olika sammanhang, vad händer om samarbetspartners inte har kommit lika långt i modellefterlevnad.