## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 260427 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Region Sörmland:Workshop har genomförts med barnrättspiloter, med fokus på att konkretisera regionens implementeringsplan i praktiken. Resultatet är under bearbetning och kommer att överlämnas till divisionscheferna. Oxelösund:Processledare har sammanställt slutsatser och förslag kring hur ett familjecentralsliknande arbetssätt för åldrarna 0–18 år kan integreras med samverkansmodellen. Förslaget har överlämnats till socialchef och utbildningschef. Tidsplan:Styrgruppens förslag till tidsplan har presenterats vid ett gemensamt möte mellan länsstyrgruppen och skolchefsnätverket. Inga invändningar framkom gällande milstolparna, men tidsramen upplevdes som snäv. Frågan tas därför tillbaka till styrgruppen i april för vidare beredning. Kommunikation:Ett nytt avsnitt av FoU-podden har spelats in och publicerats, med fokus på följeforskarnas rekommendationer. Omvärldsbevakning:Processledare har genomfört flera erfarenhetsutbyten med andra kommuner. I Markaryd har möten hållits med elevhälsochef, specialpedagog inom förskolan samt rektor. I Alvesta har dialog förts med TSI-samordnare. Syftet har varit att ta del av erfarenheter kring implementering, med särskilt fokus på vad som upplevts som framgångsfaktorer respektive utmaningar, samt rollen som Barnets bästa-ansvarig. Katrineholm:Workshop om samverkansmodellen och Barnets bästa-hjulet har genomförts på Skogsborgsskolan. Nyköping:Tillsammans för barnens bästa och Tillsammans för unga vuxna har informerat socialnämnden samt delar av barn- och utbildningsnämnden om modellerna, hur de hänger ihop samt nämndernas roll i arbetet. Nämnderna har gett divisionerna i uppdrag att arbeta vidare med TSI och betonade vikten av att politiken arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. |  | 1 | Tidplan |  | Processledare följer övergripande tidplan. En tidsplan för milstoplar i länet är framtagen och tidsramen i den tas upp igen på styrgruppsmöte i april. |  |  | 1
Ekonomi | Ej aktuellt |  |  | Personella resurser |  | De personella resurserna bedöms vara tillräckliga för processledningen. |  |  | 1
Magkänsla | Den samlade bedömningen är fortsatt positiv. Fler kommuner upplevs nu i högre grad reflektera över hur de kan ta ett mer samlat och strategiskt grepp kring implementeringen. Synen på möjligheten att införa funktionen Barnets bästa-ansvarig har också blivit mer positiv, inte minst efter erfarenhetsutbyte med Markaryd och Alvesta. Det fortsatta arbetet kommer därför att fokusera på att förankra, förtydliga och avdramatisera funktionen. Att styrgruppens milstolpar accepterades av både länsstyrgruppen och skolchefsnätverket ses som en viktig framgångsfaktor för den fortsatta implementeringen. Nästa steg är att säkerställa en realistisk och prioriterad tidsram. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | De tidigare identifierade riskerna kopplade till funktionen Barnets bästa-ansvarig kvarstår i viss utsträckning, men har minskat avsevärt efter erfarenhetsutbyte med kommuner som redan arbetar med rollen. Bedömningen är att riskerna i hög grad kan hanteras genom rätt stöd, tydlig information och ökad kunskap.