## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 250826 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Region Sörmland: Utökat hembesöksprogram BHV- centrala BHV skapar en arbetsgrupp som ska bidra till att ta fram en manual för det utökade hembesöksprogrammet i Sörmland. Processledare för Tillsammans för barnens bästa deltar och följer arbetet. Strängnäs kommun: Workshop som uppstart för Centrala barn och elevhälsan samt elevhälsans medicinska insats. Vrena friskola: Information och workshop med medarbetare från skolan och förskolan. De känner sig redo att med kort varsel tillsätta roller. SIP: Arbetsgrupp för att ta fram metodstöd till SIP överenskommelsen för barn och unga är upprättad. |  | 1 | Tidplan |  | Tydlig tidsplanering upprättad och håller enligt planering. |  |  | 1
Ekonomi |  |  |  | Personella resurser |  | Tillräckliga. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv och upplevelsen är att flera huvudmän har fått kännedom om modellen och efterfrågar information samt bokar workshops. Lokala implementeringsplaner är inte upprättade och ses som nästa steg i arbetet. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Hur följer vi upp att implementeringen går i förväntad takt? Arbetsgrupp södra barn uttrycker en oro över att tillsätta Barnets bästa ansvariga utan extra medel då det är svårt att frigöra tid i befintliga roller. La till