## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 260826 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Region Sörmland: Barnrättspiloter har fått ett uppdrag att stödja implementeringen enligt Regionens lokalt framtagna implemeteringsplan. Katrineholm:Workshop med centrala elevhälsan har utförts med fokus på att belysa och konkretisera modellens alla delar samt inspirera och delge goda exempel från länet. Strängnäs: Styrgrupp för samverkan upprättad och två projektledare (från elevhälsa och socialtjänst) har fått uppdraget att leda implementeringsarbetet lokalt. Ett första utforskande möte med projektledarna har skett med syfte att undersöka hur det länsövergripende stödet kan ges. Eskilstuna: Workshop med stödpedagoger LSS barn för att stödja införandet av barnets bästa-hjulet för likvärdighet på korttids och i barnboenden. Kommunikation: Tillsammans för barnens-bästa hemsida på samverkanswebben är omarbetad för en ökad användarvänlighet. |  | 1 | Tidplan |  | Processledare följer övergripande tidplan. |  |  | 1
Ekonomi | Ej aktuellt |  |  | Personella resurser |  | De personella resurserna bedöms vara tillräckliga för processledningen. Beslut om fortsatt länsövergripande processledning för två processledare 2027 finns. |  |  | 1
Magkänsla | Den samlade bilden och magkänslan är positiv. Fler och fler huvudmän arbetar strategiskt i implementeringsarbetet av samverkansmodellen. Utsedda nyckel/stödpersoner finns nu bla i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Barnets bästa-ansvarig rollbeskrivning har varit uppe för dialog på föregående styrgruppsmöte utifrån risken att rollen hamnar på en resurs i enbart skola istället för att vara ett arbetssätt och en funktionalitet som stärker barnets perspektiv i verksamheten. Rollbeskrivningen har därför reviderats och funktionen benäms nu Barnets bästa-person och lyfts som ett förslag till styrgruppen på augustimötet.