## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 250225 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål | Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig Implementeringsplan framtagen och beslutad i styrgrupp 250128. Ett implementeringsarbete är påbörjat. Socialtjänsten i Katrineholm har haft en workshop där de introducerats i modellen samt fått öva på verktyget barnets bästa-hjulet. Oxelösund familjeliknande arbetssätt 0-18 år arbetar vidare med två av rekommendationerna från arbetsgruppen. Ett med stöd av processledarna: Ta fram ett förslag på samordningsfunktion, en funktionsbeskrivning. Överenskommelse SIP-rutin för barn och unga är framtagen och ute på remiss i arbetsgrupper barn. Ett fortsatt arbete med att ta fram stödmaterial för SIP sker under våren. Deltagande i Eskil barn för dialog om modellen och utvärdering av forumet Eskil barn. Information, dialog samt återkoppling på remisssvar med skolchef, socialchef, verksamhetschef, elevhälsochef i Strängnäs med syfte att komma igång med lokal implementerinsplan. Processledarna har bokat bildstödsutbildning för att kunna ta fram material med bildstöd. |  | 1 | Tidplan |  | En tydligare tidsplanering behöver skapas för implementeringens aktiviteter. |  |  | 2
Ekonomi | - |  |  | Personella resurser |  | Personella resurser är minskat sedan 1/1-2025 till två processledare à 50% vardera. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv och upplevelsen är att flera huvudmän har påstartat processen i implementeringen, på egen hand eller tillsammans med processledarna. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Största riskerna är att inte vi inte har bifall på modellen från en förvaltning i en kommun samt att vi inte har alla kommuner eller alla Regionens berörda verksamheter involverade/aktiva. Ett arbete är därför planerat av processledarna som innebär att aktivt erbjuda dem stöd för att få igång den lokala processen.