## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 260127 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Genomförda aktiviteter och nuläge: Nyköping: Dialog har förts med representant för att skapa samsyn kring hur samverkansmodellen integreras i kommunens satsning kring Tidiga samordnade insatser (TSI) samt vilket stöd som kan erbjudas från processledare. Region Sörmland: Utkast till implementeringsplan har återrapporterats till divisionscheferna. Arbetsgrupen har således avslutats. Oxelösund: Processledare och ansvariga från elevhälsa och socialtjänst har tagit fram en skiss för hur samverkansmodellen kan synkroniseras med familjecentralsliknande arbetssätt för åldrarna 0–18 år. Vingåker: Workshop har genomförts med skolsociala teamet. Syftet var att lägga en gemensam grund för arbetet genom att utveckla ett likartat arbetssätt och inleda implementeringen av Tillsammans för barnens bästa. Eskilstuna: Information om samverkansmodellen har getts till samtliga stödpedagoger inom LSS, barn och vuxen. Implementeringsplan: Ett utkast till en ny länsgemensam implementeringsplan är framtaget och planeras att tas upp för dialog och beslut i styrgruppen den 24/2. |  | 1 | Tidplan |  | Processledare följer övergripande tidplan. Behov av en särskild tidplan för huvudmännen har identifierats och kommer att lyftas i styrgruppen den 24/2. |  |  | 2
Ekonomi | #VALUE! |  |  | Personella resurser |  | De personella resurserna bedöms vara tillräckliga för processledningen. Den utökade tiden i uppdraget har möjliggjort ökad fokusering, tillgänglighet och bättre framförhållning, vilket bidrar till stärkt långsiktighet och medvetenhet i arbetet. |  |  | 1
Magkänsla | Den samlade bedömningen är fortsatt positiv. Terminen har inletts i ett lugnare tempo med färre initiala förfrågningar, samtidigt som flera insatser är inbokade längre fram. Utifrån de dialoger som förts finns en indikation på att antalet förfrågningar om stöd kan komma att öka framöver. Bedömningen är även att implementeringsarbetet har potential att bli mer tydligt och sammanhållet genom den nya implementeringsplanen, vilket skapar förutsättningar för att ta vidare steg inom fler delar av modellen. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | De risker som identifieras är i stort sett desamma som i föregående statusrapport och är främst kopplade till tillsättandet av barnets bästa-ansvariga. Samtidigt märks en ökad dialog och medvetenhet kring rollen, vilket är positivt. Fokus framåt är att tydliggöra uppdraget, konkretisera vad rollen innebär i praktiken samt klargöra gränsdragningar gentemot andra roller. Kontakt kommer även att tas med redan utsedda barnets bästa-ansvariga för att erbjuda stöd och föra fortsatt dialog kring rollens innehåll och funktion. ​