## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 250128 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål | Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig Förslag på implementeringsplan framtagen, presenteras för beslut i styrgrupp 250128. Ett implementeringsarbete är påbörjat. Elevhälsan i Katrineholm har haft en workshop där de introducerats i modellen samt fått öva på verktyget barnets bästa-hjulet. Arbetsgrupp Oxelösund familjeliknande arbetssätt 0-18 år är slutrapporterat till styrgruppen för familjecentralen. Utkast på rollbeskrivningar för barnets bästa-ansvarig samt samordningsfunktion framtaget. Arbete pågår av uppdatering av SIP-rutin för barn där även en enkät är utskickad för att undersöka behoven av stöd vid SIP. Samtyckesblankett är framtagen i samarbete med Elevhälsan i Vingåker. Utbildningsmaterial och information är publicerat på samverkanswebben för Tillsammans för barnens bästa. Ett resultat av granskning av samverkan barn och unga Region Sörmland har lett till att statusrapport samt minneanteckningar från strygrppen kommer publicerar på samwerkanswebbben. |  | 1 | Tidplan |  | Arbetet håller tidsplan. |  |  | 1
Ekonomi | Ej aktuellt. |  |  | Personella resurser |  | Personella resurser är minskat sedan 1/1-2025 till två processledare à 50% vardera. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv och processen har övergått till en implementeringsfas under 2025-2026. Det finns ett engagemang där processledarna kontaktas och verksamheter önskar mer information om beslutad modell. Det ger mycket lärdomar att vara ute i verksamheterna kring tolkningar av modellen och vad verksamheter ser för behov/lösningar för sin implementering lokalt. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Största riskerna är att inte vi inte har bifall på modellen från en förvaltning i en kommun samt att vi inte har alla kommuner eller alla Regionens berörda verksamheter involverade/aktiva.