## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 260127 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Katrineholm: -Workshop med medarbetare på kommunens kommunala gymnasieskolor. -Workshop på Järvenskolan åk 7-9. Nyköping: Information om samverkansmodellen och barnets bästa-funktionen för KAA. Region Sörmland: -Information om samverkansmodellen till Barnklinikens ledningsgrupp. -Arbetsguppen för framtagande av lokal implementerinsplan för Regionen är avslutad. Slutgiltig plan återkopplas nu till beställare. SIP: Arbetsgruppen avslutar sitt uppdrag genom en slutlig sammanställning av befintligt stödmaterial och identifierade lärdomar, samtidigt som frågan bevakas vidare med fortsatt fokus på samverkan och barnets bästa. Kompetensutveckling: Processledarna har avslutat kursen Implementering och förbättringsarbete i praktiken, 7, 5 hp och påbörjat revidering av befintlig implementeringsplan för samverkansmodellen. Övergripande: Alla involverade aktörer som tidigare haft stöd av processledarna i sitt lokala implementeringsarbete har kontaktats för att eftersöka aktuellt läge och vidare önskemål/behov av stöd. |  | 1 | Tidplan |  | Tydlig tidsplanering uppdaterad och håller enligt planering. |  |  | 1
Ekonomi |  |  |  | Personella resurser |  | Tillräckliga. Processledarna har fått ökad tid för uppdraget from 1/1 2026, totalt 170 % fördelat på två resurser. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv. Ökade resurser för processledning påverkar positivt då behovet av stöd lokalt kan mötas upp. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | De risker som processledare kan uppstå är närmast kopplade till att tillsätta Barnets bästa-ansvariga. Det finns risker där medarbetare har svårt förstå sin roll och nyttan med samverkansmodellen. ​