## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 250603 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Vingåker: Workshop med socialtjänst, elevhälsa och BVC, även chefer, politik och socialchef deltog. Gnesta: Information och workshop med rektorer från förskola, skola, kulturskola/fritidsgård, chef och kvalitetsutvecklare från socialtjänsten samt barn- och ungdomssamordnare. Region Sörmland: Workshop barnets bästa-hjulet och barnets bästa-ansvarig på Tunafors BVC+ socialtjänsten. Fristående aktörer: Ytterligare en fristående verksamhete har fått modellen presenterad. Stödmaterial: Barnets bästa-hjulet finns nu även på Finska och är publicerat på samverkanswebben. Följeforskning: Nytt avsnitt i FoUiS-podden där Lina Larsson och Osman Aytar berättar om följeforskningen kring arbetet. Processledarna deltar med fokus på vad som har genomförts och vad som pågår kring modellen. Webbinarium: Ett allmänt webbinarium där modellen presenterats hölls 250523. Länsstyrgruppen och skolchefsnätverket: Gemensamt möte 9/5 med fokus på implementeringen. Beslut fattades gällande reviderad överenskommelse SIP barn. |  | 1 | Tidplan |  | Tydlig tidsplanering upprättad och håller enligt planering. |  |  | 1
Ekonomi |  |  |  | Personella resurser |  | Tillräckliga. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv och upplevelsen är att flera huvudmän har fått kännedom om modellen och efterfrågar information. Lokala implementeringsplaner är inte upprättade och ses som nästa steg i arbetet. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Hur följer vi upp att implementeringen går i förväntad takt?