## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 250325 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål | Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig Implementeringsplan framtagen och beslutad i styrgrupp 250128. Ett implementeringsarbete är påbörjat. Katrinheholm: En workshop för alla rektorer där de har introducerats i modellen samt fått öva på verktyget barnets bästa-hjulet. Därmed har socialtjänst, rektorer och elevhälsan introducerats. Flen: Tidigare pilot för barnets bästa-hjulet i elevhälsan. Ingen aktuell status. Vingåker: Tidigare pilot för barnets bästa-hjulet i elevhälsa och socialtjänst. Fortsatt mycket aktivitet hos elevhälsan i samarbete med socialtjänsten. Processledare besöker förvaltningschefer i maj. Eskilstuna: Familjecentralen Torshälla efterfrågar mer information om modellen samt lokal implementeringsplan. Processledare har informerat dem om modellen. Dialog pågår med socialtjänst som efterfrågar implementeringsinformation. Strängnäs: Elevhälsan är i uppstart att arbeta med barnets bästa-hjulet i hälsosamtalen. Processledare har informerat om modellen för ett lokalt projekt i syfte att hitta synergier. Nyköping: Ingen aktuell status. Oxelösund: Workshop socialtjänst och elevhälsa introducerats i modellen samt fått öva på verktyget barnets bästa-hjulet. Trosa: Förfrågan från elevhälsan för stöd i uppstart av implementering lokalt. Dialog pågår. Gnesta: Dialog inför ev. worhsop i maj för elevhälsa och socialtjänst pågår. Region Sörmland: Information om modellen har givits i BHV-forum. Centrala BHV har tätt samarbete med processledarna. |  | 1 | Tidplan |  | Tydlig tidsplanering upprättad och håller enligt planering. |  |  | 1
Ekonomi | - |  |  | Personella resurser |  | Tillräckliga. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv och upplevelsen är att flera huvudmän har fått kännedom om modellen och efterfrågar information. Lokala implementeringsplaner är inte upprättade och ses som nästa steg i arbetet. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Största riskerna är att inte vi inte har bifall på modellen från en förvaltning i en kommun samt att vi inte har alla kommuner eller alla Regionens berörda verksamheter involverade/aktiva. Rollbeskrivning för Barnets bästa-ansvarig är under arbetet. Förfrågan om referenspersoner till utformandet av rollen har gått ut i flera forum utan någon inkommen anmälan. En kommun har inkommit med signaler kring utmaningen att tillsätta rollen.