## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 260331 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Genomförda aktiviteter och nuläge: Region Sörmland: Lokal implementeringsplan godkänd som i nästa steg ska konkretiseras tillsammans med barnrättspiloter. Trosa: Workshop har genomförts för nästa steg i implementeringen med barn- och elevhälsa samt förskolerektorer. Eskilstuna skola/förskola: Processledare deltagit på chefsmöte med alla rektorer i grund- gymnasie- och anpassad skola. Även ett flertal fristående förskolor deltog. Information och workshop kring hinder och möljliggörare som uppstart av implementering. Eskilstuna LSS och anpassad skola: Workshop om samverkansmodellen samt barnets bästa-hjulet har getts vid två tillfällen till medarbetare inom LSS barn (Bistånd, barnboende, personlig assistans, korttids), tillsammans med representanter från anpassad grundskola. Implementeringsplan: Länsövergripande implementeringsplan godkänd vid föregående styrgruppsmöte. Tisdplan framtagen för fortsatt hantering i styrgrupp. Webbinarium: Ett webbinarium har sänts där följeforskarnas beskrev rekommendationer baserade på lärdomar mellan 2021-2024 för vidare implementering av samverkansmodellen. Projektansvariga för Karta och Kompass från FoUiS beskrev projektet som ska skapa en länsgemensam kunskapsgrund för barn och ungas hälsa. Allt med kopplingar till Tillsammans för barnens bästa. Rättighesnätverket Sörmland: En kort information om modellen samt det arbete som bedrivits kring Sörmlands överenskommelse för SIP barn. Samverkanswebben: Uppdateras löpande nu med nya case, svart-vit version av barnets bästa-hjuletn samt vanliga frågor och svar publicerade. |  | 1 | Tidplan |  | Processledare följer övergripande tidplan. En tidsplan för milstoplar i länet är framtagen och presenteras på styrgruppmöte 31/3. |  |  | 2
Ekonomi |  |  |  | Personella resurser |  | De personella resurserna bedöms vara tillräckliga för processledningen. Beslut har tagits i länsstyrgrupp om att nätverket för suicidprevention och psykisk hälsa ska ha i uppdrag att hjälpa processledare vid uppföljning. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är fortsatt positiv. Upplevelsen är att medvetenheten kring implementeringen ökar och sprids i verksamheterna. Det motstånd som uppstår tolkas som en naturlig del i att arbetet går in i nya faser. Det finns en upplevelse av att konkreta verktyg, såsom hjulet, är relativt enkla att ta till sig. Rollen som Barnets bästa-ansvarig upplevs däremot som mer utmanande att införa. De inledande dialogerna har i hög grad handlat om funktionens möjligheter och utformning, vilket nu i flera fall har utvecklats till en mer konkret planerings- och reflektionsfas, även för andra delar av modellen. Det är också positivt att samtliga kommuner nu är igång i någon form. Vid workshops efterfrågas ofta regionens delaktighet, vilket gör det särskilt värdefullt att regionen nu har en implementeringsplan och därmed kan ta en mer aktiv roll i det fortsatta arbetet. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | De risker som tidigare identifierats kvarstår och har även bekräftats vid flera tillfällen under den senaste perioden. De är fortsatt främst kopplade till tillsättandet av Barnets bästa-ansvarig. Det framkommer att rollen upplevs som svår att förstå initialt, vilket skapar osäkerhet i implementeringen. Det finns även en återkommande farhåga kring att ansvaret i praktiken kan komma att koncentreras till skolan, samt en rädsla för att uppdraget ska bli resurskrävande. Samtidigt pågår en fördjupad dialog kring rollens innebörd, vilket ses som en viktig del i att minska osäkerheten. Fokus framåt är att ytterligare tydliggöra uppdraget, konkretisera vad rollen innebär i praktiken samt klargöra ansvar för fler funktioner och verksamheter. ​Meny "Frågor och svar" har även skapats på samverkanswebben för att kunna fånga upp återkommande oklarheter.