## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 251117 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Utvärdering av implementeringsarbetet: Arbetsgrupper barn: Workshop har hållts 5/11 med nyckelpersoner för implementeringsarbetet där hinder och strategier för den lokala implementeringen har identifierats. NPF: Få anmälda till det fortsatta arbetet utifrån reultatet från delprojektet "Barn i behov av stöd utifrån NPF-liknande problemetik", arbetsgrupp är inte upprättad än. Eskilstuna: Socialtjänst och Vård- och omsorg: Nyckelpersoner för implementering inom SF och VoF utsedda. Stöd inför 2026 planeras. ​ Grundskola: Stöd inför att skapa handlingsplan för grundskolan. ​ SIP: Återkoppling till BGB kring arbetsgrupp SIP barn då behov att arbeta med frågan övergripande har identifierats. Region Sörmland: Arbetsgupp fortsatt arbete med att ta fram en lokal implementerinsplan för Regionen. Information om modellen för SamBU och barnrättspiloter på deras inspirationsdag. Lunchwebbinarium: Ett lunchwebbinarium har hållts med syfte att sprida goda exempel i implementeringen. Vingåker och Katrineholm deltog. Sändningen publicerar på webben. |  | 1 | Tidplan |  | Tydlig tidsplanering upprättad och håller enligt planering. |  |  | 1
Ekonomi |  |  |  | Personella resurser |  | Tillräckliga. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv. Allt fler ställer frågor och reflekterar kring samverkansmodellen och implementeringen vilket tolkas positivt då det visar på ett väckt engagemang och att frågan lever ute i verksamheterna. Flera huvudmän, även på medarbetarnivå, har kännedom om modellen och efterfrågar information samt bokar workshops. Besök har nu gjorts hos samtliga huvudmän, i någon bemärkelse. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | De risker som processledare kan se som behöver finnas med för hantering om de uppstår är: Det finns risker där medarbetare har svårt förstå sin roll och nyttan med samverkansmodellen. Det finns en risk att det blir olika upplägg mellan SIP barn/vuxen samt risk med parallella processer utvecklingen av material. Att kunskap och erfarenhet tappas som framkom från NPF-projektet. ​