## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 261027 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Uppföljning av implementeringen av samverkansmodellen år 2 är sammanställd och publicerad på samverkanswebben. Resultatet har bearbetats av Länsstyrgupp och Skolchefsnätverket på gemensamt möte där prioriteringar för år 3 har identifierats. Det handlar om att tydliggöra modellens syfte och nytta genom dialog utifrån lokala behov, stärka ansvar och ägarskap samt konkretisera hur arbetssättet ska tillämpas i verksamheterna. Även kompetens, lokal drivkraft och fördjupad samverkan mellan kommun och region lyfts som viktiga utvecklingsområden. I samma möte beslutades att styrgruppen får mandat och ansvar att arbeta vidare med revideringen av rollbeskrivningen för Barnets bästa-person. BHV: Information om samverkansmodellen och workshop med Barnets bästa-hjulet med BVC-sjuksköterskor inom Barnhälsovårdens har skett på deras årliga utbildningsdag. Dialog kring att vara lokalt stöd i implementeringen med samordnarna i nätverket psykisk hälsa och suicidprevention har hållts. Eskilstuna: Eskilstuna kommun har tillsätt en styrgrupp inom den befintliga lokala samverkansstrukturen där alla berörda förvaltningar och verksamhetsområden finns representerade. Två personer har också fått i uppdrag att ta fram en lokal implementeringsplan som tydliggör hur modellen ska införas i kommunen. Gnesta: Ett första möte med Gnestas nyckelperson för implementeringen har skett. Oxelösund: Ett första möte med Oxelösunds nyckelperson för implementeringen har skett. |  | 1 | Tidplan |  | Processledare följer övergripande tidplan utifrån projektplan. |  |  | 1
Ekonomi | Ej aktuellt |  |  | Personella resurser |  | Personella resurser upplevs vara tillräckliga. Det finns utrymme inom processledarnas uppdrag att ge ett ökat stöd till verksamheterna. Resurserna kan riktas mot att skapa förutsättningar för strukturerad samverkan mellan verksamheter, i syfte att möta och förebygga den identifierade risken (se risk nedan). |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är fortsatt positiv även om uppföljningen visar att implementeringen har kommit olika långt i länet. Medan vissa verksamheter har börjat integrera modellen i ordinarie arbete befinner sig andra fortfarande på informationsnivå. En central utmaning framåt är att gå från kännedom till praktisk användning och skapa mer likvärdiga förutsättningar för implementering i länets verksamheter. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Det finns en risk att modellen inte får tillräckligt genomslag i regionens verksamheter eftersom nyttan och behovet av den inte är tydliga för alla. Det saknas också på flera håll en konkret förståelse för vad modellen innebär i praktiken och hur den ska användas i det ordinarie arbetet. Detta kan leda till ett begränsat engagemang och att modellen inte omsätts i handling.