## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 251028 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Utvärdering av implementeringsarbetet: Katrineholm: Workshop med medarbetare på Stensättersskolan. Gnesta: Information och workshop av samverkansmodellen på samverkansdag mellan socialtjänst och elevhälsa. De har tagit beslut på vilken funktion som ska ha rollen Barnets bästa-ansvarig inom skola, förskola och KAA. Eskilstuna: -Information om samverkansmodellen till chefer LSS. -Deltagande på workshop för utformande av projektansökan i EGOS 3.0. -Information om samverkansmodellen på BRIS-nätverksmöte för 0-6 år där förskola, BHV samt socialtjänsten deltagit. Strängnäs: Information och workshop av samverkansmodellen mellan förskola, BHV, habiliteringen och socialtjänsten. SIP: Arbetsgruppen pågår. Region Sörmland: Arbetsgupp uppstartad för att ta fram en lokal implementerinsplan för Regionen. Kompetensutveckling: -Processledarna går kursen implementering och förbättringarbete i praktiken på MDU, 7.5 hp. -Processledare har deltagit på nätverksmöte inom ramen för Connected children (GIRFEC) i Växjö. Material: Rollbeskrivning för samordningsfunktion framtagen och publicerad på samverkanswebben. |  | 1 | Tidplan |  | Tydlig tidsplanering upprättad och håller enligt planering. |  |  | 1
Ekonomi |  |  |  | Personella resurser |  | Tillräckliga. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv och upplevelsen är att flera huvudmän, även på medarbetarnivå, har kännedom om modellen och efterfrågar information samt bokar workshops. Besök har nu gjorts hos samtliga huvudmän, i någon bemärkelse. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | De risker som processledare kan se som behöver finnas med för hantering om de uppstår är: - Finansiella utmaningar för barnets bästa ansvarig. Detta kan dock vara en begynnande oro inför ett införande, men passar bra in i befintliga uppdrag och struktur efter införandet. Behöver följas. - Verksamheterna kan välja delar i modellen, inte helheten. Modellen hänger ihop som en helhet och risken att endast ett verktyg används är någonting som behöver följas som en risk men som ännu inte är ett problem.