## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 260826 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Uppföljning: En enkät för uppföljniung år 2 har skickats ut till arbetsgrupper barn. Svarstid 1-25 september. Strängnäs: Strängnäs har skapat en styrgrupp för implementeringen av Tillsammans för barnens bästa samt utsett två projektledare för uppdraget. Processledare länsövergripande har deltagit vid styrgruppens första möte. Workshop: Den 15 september höll processledare en workshop för arbetsgrupper barn och nyckelpersoner i implementeringen av samverkansmodellen. Det deltog 36 personer från 7 kommuner och Region Sörmland. Fokus på workshopen var att dela kunskap och erfarenheter mellan varandra som stöd i implementeringsprocessen och ledarskapet framåt. Eskilstuna: Processledare har träffat samordnare för Lyktan i Eskilstuna för inhämtande av kunskap kring användningen av barnets bästa- hjulet, då Lyktan har flerårig erfarenhet av det. |  | 1 | Tidplan |  | Processledare följer övergripande tidplan. Uppföljning av länets första steg i implementeringens tidsplan är under uppföljning. |  |  | 1
Ekonomi | Ej aktuellt |  |  | Personella resurser |  | Personella resurser upplevs vara tillräckliga. Det finns utrymme inom processledarnas uppdrag att ge ett ökat stöd till verksamheterna. Resurserna kan riktas mot att skapa förutsättningar för strukturerad samverkan mellan verksamheter, i syfte att möta och förebygga den identifierade risken (se risk nedan). |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är fortsatt positiv. Samtidigt finns ett ökat behov av förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar mellan verksamheter. Ett behov som har framkommit under månaden är ökat lärande om varandra mellan skola och habilitering. Detta har lyfts av processledare i arbetsgrupper barn. Eftersom behovet upplevs vara bredare än en enskild kommun kommer frågan att lyftas i BGB senare under hösten. Det finns också en generell upplevelse av att nästa steg i länets arbete är att skapa strukturer för hur verksamheter kan komma i kontakt med varandra. Detta är en viktig del av innebörden i ”Tillsammans” i samverkansmodellen. Känslan är även positiv kring att allt fler tillsätter resurser/projektledare lokalt för införandet av samverkansmodellen. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | Det finns en risk att implementeringen stannar vid ökad kunskap och förståelse, utan att omsättas i strukturer och arbetssätt som underlättar samverkan i vardagen. Det finns även en risk att kunskapen om varandras uppdrag och förutsättningar är ojämn mellan verksamheter, vilket kan försvåra samverkan. Behovet av ökat lärande mellan skola och habilitering är ett exempel som har uppmärksammats under månaden. En fortsatt utmaning är därför att skapa förutsättningar och strukturer för hur verksamheter hittar och kommer i kontakt med varandra när ett barn behöver stöd från flera verksamheter.