## Enkät-Grunduppgifter o status
Grunduppgifter och statusrapportering
Grunduppgifter
Namn på projektet |  | Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Diarienummer
Projektbeställare |  | Länsstyrgrupp & Skolchefsnätverk |  | Projektledare |  |  | Nettan Candolf, Malin Sjöqvist
Statusrapportering
Rapporteringsdatum |  | 250923 |  | Projektets fas |  |  | G = Genomförande
Status och trend
Status |  | Fortlöper enligt plan |  | Oroväckande, men under kontroll |  |  |  | Varning och åtgärd krävs
Trendpil |  | Nästa period blir likadan |  | Nästa period blir bättre |  |  |  | Nästa period blir sämre
Instruktion för ifyllnad av status och trend |  | Ovanstående trafikljus och trendpilar ska användas för bedömning av status för det pågående arbetet utifrån nuläget (trafikljus) samt bedömning av nästkommande period utifrån nuläget (trendpil) för samtliga områden nedan.
|  | Trafikljus För ifyllnad av trafikljus väljer dU: 1 för grönt ljus 2 för gult ljus 3 för rött ljus |  |  | Trendpil För ifyllnad trendpil väljer du: 1 för bedömning att nästa period blir likadan 2 för bedömning att nästa period blir bättre 3 för bedömning att nästa period blir sämre
Resultat/mål Mål: En plan för fortsatt implementering och uppföljning av samverkansmodellen finns tillgänglig. Ett implementeringsarbete är påbörjat. | Utvärdering av implementeringsarbetet: Utvärderingsmail är utskickat till huvudmännen. Resultatet kommer att presenteras för länsstyrgrupp och skolchefsnätverket 10/10. Redovisning av hittills inkomna svar på styrgruppsmöte. Nyköpings kommun: En första dialog med socialtjänst, elevhälsa och ungdomsmottagning kring stöd i implementeringsarbetet lokalt. Nyköping har påbörjar arbetet strategiskt i samverkansgrupp i deras egen ledning och styrning. Material och metodstöd: Bildstöd till barnets bästa-hjulet finns publicerat på samverkanswebben, nu också en version anpassat till yngre barn. Fler Case är även skapade och publicerade på samverkanswebben och tillgänglig för verksamheter att ta del av för anordnande av egen workshop. Spridning av information: Processledare har informerat om modellen på suicidpreventiva dagen som riktar sig till yrkesverksamma i hela länet. NPF delprojekt: Förfrågan att fortsätta arbeta med NPF delprojektet är utskickat. Har fått deltagare från BUP men ännu inte från någon kommun. Huvudmännen har dock oktober månad på sig att svara. |  | 1 | Tidplan |  | Tydlig tidsplanering upprättad och håller enligt planering. |  |  | 1
Ekonomi |  |  |  | Personella resurser |  | Tillräckliga. Processledare har p´åbörjat en kurs på mälardalens universitet, "Implementering och förbättringsarbete i praktiken" som stöd och kunskapshöjand insats i implementeringen. |  |  | 1
Magkänsla | Magkänslan är positiv och upplevelsen är att flera huvudmän har fått kännedom om modellen och efterfrågar information samt bokar workshops. Lokala implementeringsplaner är inte upprättade och ses som nästa steg i arbetet. Besök har nu gjorts hos samtliga huvudmän, i någon bemärkelse. |  | 1 | Beskriv viktigaste riskerna |  | De risker som processledare kan se som behöver finnas med för hantering om de uppstår är: - Finansiella utmaningar för barnets bästa ansvarig. Detta kan dock vara en begynnande oro inför ett införande, men passa bra in i befintliga uppdrag och struktur efter införandet. Behöver följas. - Verksamheterna kan välja delar i modellen, inte helheten. Modellen hänger ihop som en helhet och risken att endast ett verktyg används är någonting som behöver följas som en risk men som ännu inte är ett problem.